Bài 1:

User Story: Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc.

Ước lượng Story Points: 5 điểm Story

Lý do giải thích: Việc tạo công việc mới có thể không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình

Bài 2:

User Story: Là người dùng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất mua sắm và nhận xác nhận đơn hàng.

Ước lượng Story Points: 8 điểm Story

Lý do giải thích: Tính năng thanh toán cần thiết kế giao diện, kiểm tra đơn hàng, tích hợp cổng thanh toán và xử lý lỗi. Các bước này phức tạp hơn mức trung bình nên phù hợp với mức 8 điểm trong dãy Fibonacci.

Bài 3:

### User Story: Là người dùng, tôi muốn tạo tính năng giỏ hàng để có thể thêm và quản lý sản phẩm trước khi thanh toán.

### Ước lượng Story Points (Planning Poker):

- Thành viên 1: 5 điểm

- Thành viên 2: 8 điểm

- Thành viên 3: 5 điểm

- Thành viên 4: 8 điểm

### Kết quả sau khi thảo luận: Điểm Story thống nhất là 8 điểm

### Lý do: Tính năng giỏ hàng yêu cầu xử lý nhiều phần như hiển thị sản phẩm, thêm/xóa sản phẩm, cập nhật số lượng, tính tổng tiền và đồng bộ dữ liệu. Độ phức tạp cao hơn mức trung bình nên cả nhóm thống nhất chọn mức 8 điểm trong dãy Fibonacci

### Bài 4:

### User Story: Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để truy cập tài khoản của mình.

### Ước lượng Story Points (Planning Poker):

- Thành viên 1: 3 điểm

- Thành viên 2: 5 điểm

- Thành viên 3: 5 điểm

- Thành viên 4: 8 điểm

### Kết quả sau thảo luận: Điểm Story thống nhất là 5 điểm

### Lý do:

Tính năng đăng nhập yêu cầu xác thực thông tin, xử lý lỗi đăng nhập sai, và đảm bảo bảo mật cơ bản. Mức độ phức tạp trung bình, không quá đơn giản nhưng cũng chưa đến mức cao, nên nhóm chọn 5 điểm sau khi thảo luận sự khác biệt ban đầu.

Bài 5:

### 1. Story Points

Nhóm ước lượng các User Stories bằng dãy Fibonacci:

- US1: Tạo tài khoản – 5 SP

- US2: Đăng nhập – 5 SP

- US3: Tạo công việc – 3 SP

- US4: Cập nhật tiến độ – 5 SP

### 2. Planning Poker

Nhóm họp Planning Poker, mỗi thành viên chọn điểm → mở bài → thảo luận → thống nhất:

- US2: Kết quả cuối cùng 5 SP

- US4: Kết quả cuối cùng 5 SP

### 3. Mục tiêu Sprint

Hoàn thành tính năng đăng nhập và quản lý công việc cơ bản.

### 4. Phân chia công việc

US2 – Đăng nhập:

- Thiết kế giao diện đăng nhập – 4 giờ

- Tạo API kiểm tra tài khoản – 6 giờ

- Xử lý đăng nhập + JWT/Session – 6 giờ

- Kiểm thử chức năng – 4 giờ

US3 – Tạo công việc:

- Tạo form nhập công việc – 3 giờ

- Lưu công việc vào database – 4 giờ

- Hiển thị thông báo + validate – 2 giờ

US4 – Cập nhật tiến độ:

- Giao diện cập nhật progress – 4 giờ

- API cập nhật – 4 giờ

- Test & sửa lỗi – 3 giờ

### 5. Velocity: Nhóm chọn tổng 13 SP cho Sprint này nên có khả năng hoàn thành cao.

Bài 6:

### 1. Mục tiêu Sprint: Hoàn thành các tính năng quản lý công việc cơ bản cho người dùng

### 2. Chọn User Stories

US1: Tạo công việc mới

- Giúp người dùng thêm nhiệm vụ cần làm → trực tiếp phục vụ mục tiêu.

US2: Cập nhật tiến độ công việc

- Cho phép người dùng theo dõi tiến độ → hoàn thiện quy trình quản lý công việc.

### 3. Phân chia thành các Task nhỏ

US1 – Tạo công việc mới

- Tạo form nhập công việc

- Xử lý API lưu công việc

- Hiển thị thông báo/validate dữ liệu

US2 – Cập nhật tiến độ

- Thiết kế giao diện cập nhật tiến độ

- Xử lý API cập nhật

- Kiểm thử chức năng

### 4. Ước lượng (T-shirt Sizes)

US1 - Tạo công việc mới: Medium - Vì cần cả giao diện, API và validate nhưng vẫn khá đơn giản.

US2 - Cập nhật tiến độ: Medium - Mức độ tương tự US1, không quá phức tạp nhưng có nhiều bước cần đồng bộ

Bài 7:

User Story: Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.

1. Các Task được chia nhỏ

Task 1: Thiết kế form đăng ký

- Gồm các trường: email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.

- Lý do: Đây là bước đầu để người dùng nhập thông tin.

- Ước lượng: Small

Task 2: Xử lý API đăng ký tài khoản

- Nhận dữ liệu từ form, tạo tài khoản trong database.

- Lý do: Là phần xử lý chính để tạo tài khoản.

- Ước lượng: Medium

Task 3: Kiểm tra hợp lệ dữ liệu (validate)

- Kiểm tra email đúng định dạng, mật khẩu đủ mạnh, khớp mật khẩu.

- Lý do: Đảm bảo dữ liệu chính xác trước khi lưu.

- Ước lượng: Small

Task 4: Hiển thị thông báo kết quả đăng ký

- Hiển thị thành công/thất bại, hướng dẫn người dùng đăng nhập.

- Lý do: Cần thiết để user biết kết quả thao tác.

- Ước lượng: Small

Task 5: Kiểm thử chức năng đăng ký

- Test giao diện, API, luồng xử lý và lỗi.

- Lý do: Đảm bảo User Story hoạt động hoàn chỉnh.

- Ước lượng: Medium

2. Giải thích lựa chọn task

- Tasks được chia theo quy trình sử dụng thực tế: nhập thông tin → xử lý → thông báo.

- Chia theo kỹ thuật phát triển: UI, API, validation, testing.

- Mỗi task đủ nhỏ để hoàn thành trong Sprint và không phụ thuộc phức tạp.

Bài 8:

1) Tính Velocity từng Sprint

- Sprint 1: hoàn thành US1 (5) + US2 (8) = 5 + 8 = 13 điểm.

- Sprint 2: hoàn thành US4 (13) + US5 (5) = 13 + 5 = 18 điểm.

2) Velocity trung bình: (13+18) / 2 = 15,5

3) Lập kế hoạch Sprint tiếp theo: làm kế hoạch theo 15 SP

US 7 (8) + US 8 (5) + US 9 (2) = 15 SP

Bài 9:

1. Ước lượng Story Points

User Story: Tạo công việc mới
Ước lượng: 5 Story Points
Lý do: Tính năng gồm nhiều bước: tạo form nhập, validate dữ liệu, lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo. Độ phức tạp trung bình nên phù hợp với mức 5 SP trong dãy Fibonacci.

2. Thực hiện Planning Poker

Giả lập kết quả Planning Poker trong nhóm:

| Thành viên | Điểm đưa ra | Lý Do |
| --- | --- | --- |
| A | 3 | đánh giá tính năng đơn giản. |
| B | 5 | đánh giá mức độ trung bình, đủ hợp lý. |
| C | 5 | đánh giá mức độ trung bình, đủ hợp lý. |
| D | 8 | lo ngại về validate và xử lý lỗi. |

Kết luận chung: 5 Story Points sau khi thảo luận.

3. Lập kế hoạch Sprint

User Stories cho Sprint tiếp theo:

- US1: Tạo công việc mới – 5 SP

- US2: Quản lý danh sách công việc – 8 SP

Velocity của nhóm: 13 SP

Bài 10:

1. User Story: Tạo tính năng giỏ hàng cho người dùng

2. Chia nhỏ User Story thành các Task

Task 1: Tạo giao diện giỏ hàng

- Hiển thị danh sách sản phẩm đã thêm.

- Lý do: Đây là phần người dùng trực tiếp tương tác.

- Ước lượng: Small

Task 2: Xử lý API giỏ hàng (thêm/xóa/cập nhật số lượng)

- Gửi và nhận dữ liệu giỏ hàng từ server.

- Lý do: Đây là logic chính của chức năng giỏ hàng.

- Ước lượng: Medium

Task 3: Tính tổng tiền và cập nhật theo thay đổi

- Cập nhật giá theo số lượng sản phẩm.

- Lý do: Giúp người dùng biết chi phí chính xác.

- Ước lượng: Small

Task 4: Kiểm thử giỏ hàng

- Test UI, API, lỗi và các trường hợp đặc biệt.

- Lý do: Đảm bảo User Story hoạt động hoàn chỉnh.

- Ước lượng: Medium

Lý do chia nhỏ: Dựa trên luồng thực tế của người dùng (UI → API → xử lý → kiểm thử) và chia theo từng phần độc lập, dễ hoàn thành trong Sprint.

3. Lập kế hoạch Sprint

Tổng ước lượng Story Points:

- Small = 1 SP

- Medium = 3 SP

Task tổng: 1 + 3 + 1 + 3 = 8 Story Points

Velocity của nhóm: 13 SP / Sprint

Kế hoạch Sprint:

- Chọn User Story “Tạo giỏ hàng” (8 SP)

- Chọn User Story “Hiển thị chi tiết sản phẩm” (5 SP)

Tổng: 8 + 5 = 13 SP